УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района»

_________ О.Л. Кузнецова

«16» февраля 2024 года

ПЛАН

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения оценки качества предоставления социальных услуг, в БУ СО ВО «КЦСОН Бабаевского района»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Неполное соответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» приказу Минтруда России от 17.11.2014 № 886н. | Привести информацию о деятельности учреждения, размещенную на официальном сайте учреждения в информационно – коммуникационной сети «Интернет» в соответствие с приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н. Обеспечить официальный сайт учреждения удобной и доступной навигацией. | Июнь 2024 | Юрисконсульт Курепина О.В. | Проверка соответствия информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» приказу Минтруда России от 17.11.2014 № 886н – не реже 1 раза в месяц; Обеспечение официального сайта удобной и доступной навигацией – нет возможности, структура сайта типовая для учреждений социального обслуживания, ответственный БУ ВО ЦИТ |  | Июнь 2024 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Не все получатели социальных услуг удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг, в том числе временем ожидания предоставления услуг (уровень удовлетворенности 98,6% из 100 %) | Принять меры по повышению уровня комфортности условий для предоставления услуг, сократить время ожидания предоставления социальных услуг. | Декабрь 2024 | Заведующие отделениями: Михайлова С.А., Бардашевич О.В., Акуличева Е.В. | Переезд в новое здание, отдельное помещение для приема граждан, дежурные специалисты | перевод учреждения по новому адресу, с 20.11.2023 г. |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Не все получатели социальных услуг удовлетворены доступностью социальных услуг для инвалидов (уровень удовлетворенности 99,7 % из 100 %) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности получателями социальных услуг условиями доступности социальных услуг для инвалидов | Декабрь 2024 | Заместитель директора Трошкова Т.Н., специалист по социальной работе Николаева И.Н. | Доступность обеспечена | перевод учреждения по новому адресу, с 20.11.2023 г. |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| Не все получатели социальных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников учреждения (уровень удовлетворенности 97,8 % из 100 %) | Обучение, проведение рабочих совещаний с коллективом учреждения по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения работников учреждения | Декабрь 2024 | Заместитель директора Трошкова Т.Н. | Проведение рабочих совещаний | Ежемесячно |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Не все получатели социальных услуг удовлетворены условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности 97,7 % из 100 %) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности получателями социальных услуг условиями оказания услуг | Декабрь 2024 | - Заведующие отделениями: Михайлова С.А., Бардашевич О.В., Акуличева Е.В. | Согласно данным учреждения – удовлетворенность 100% | В течение 2024 года |  |